РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

#### ПРИКАЗ

| от 23 августа 2018 года |  | № 164-а |
| --- | --- | --- |
| пос. Шаблыкино |  |  |

Об утверждении «дорожной карты» (плана-графика мероприятий) по подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Шаблыкинского района в 2019 году

В целях организации и проведения единого государственного экзамена, выпускного государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях Шаблыкинского района в 2019 году, в соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ № 1400 от 26.12.2013г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями) приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» (план-график мероприятий) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Шаблыкинского района в 2019 году  согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования администрации Шаблыкинского района Гончарову С.В.

| Начальник отдела образования администрации района | Н. Н. Смолякова |
| --- | --- |

Приложение

к приказу отдела образования

от  23.08.2018 г. № 164-а

«Дорожная карта» (план-график мероприятий)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования в образовательных учреждениях

Шаблыкинского района в 2019году

| № | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1.1 | Анализ результатов проведения единого государственного экзамена на территории Шаблыкинского района в 2017-2018 учебном году | август 2018 г. | Муниципальный координатор |
| 1.2. | Обсуждение результатов ЕГЭ на августовской конференции, секционных заседаниях РМО, принятие решения по выявленным проблемам, задачи на 2018-2019 учебный год по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ | август 2018 г. | Муниципальный координатор., руководители РМО |
| 1.3. | Распределение функций и утверждение схем подготовки обучающихся к ЕГЭ, ГВЭ в районе между отделом образования и общеобразовательными учреждениями в 2019 году | март 2019 г. | Отдел образования |
| 1.4 | Согласование взаимодействия с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | апрель-май 2019 г. | начальник отдела образования |
| Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ |
| 2.1. | Издание приказов: - Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования в образовательных учреждениях района в 2019году; - о проведении государственной итоговой аттестации | сентябрь 2018г. май-июнь | Начальник отдела образования. |
| Мероприятия по формированию региональной информационной системы |
| 3.1 | Организация работы по сбору персональных данных выпускников и внесение в региональную информационную систему | до 01.11.2018г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 3.2. | Внесение общего списка участников ЕГЭ, выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с указанием всех выбранных предметов в региональную информационную систему | до 01.02.2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 3.3. | Внесение информации о ППЭ в региональную информационную систему | до 01.03.2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 3.4. | Внесение информации о работниках ППЭ в региональную информационную систему | до 01.03.2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |
| Организация обучения |
| 4.1. | Участие специалистов, руководителей образовательных учреждений в региональных совещаниях, в научно-методических конференциях | весь период | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |
| 4.2. | Участие в обучающих семинарах муниципального и регионального уровня руководителей ОУ, учителей-предметников, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК. | весь период | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 4.3. | Семинары для заместителей директоров и директоров ОУ «Система работы в ОУ по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Опыт работы.» | декабрь 2018г. | Отдел образования |
| 4.4. | Обучение общественных наблюдателей по вопросу нормативно-правовой базы единого государственного экзамена, с регламентами его проведения, а также правами и обязанностями (дистанционно) | март-апрель 2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 4.5. | Обучение организаторов ППЭ по вопросу технологии проведения экзаменов в ППЭ | март-май 2019 г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 4.6. | Участие в региональных вебинарах для организаторов ППЭ | март-апрель 2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 4.7. | Проведение обучающих семинаров и консультаций на муниципальном уровне учителей-предметников | весь период | Муниципальный координатор, руководители РМО. |
| 4.8. | Проведение пробного испытания в форме ЕГЭ | март 2019 | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| Информирование о проведении ЕГЭ и ГВЭ |
| 5.1. | Проведение совещаний с участием представителей отдела образования, образовательных учреждений, общественности по тематике ЕГЭ, ГВЭ | весь период | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 5.2. | Информирование о проведении ЕГЭ, ГВЭ в газете Шаблыкинского муниципального района «Шаблыкинский вестник | январь-июнь 2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 5.3. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ, ГВЭ | январь-апрель 2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 5.4. | Работа горячей линии по вопросам ЕГЭ, ГВЭ . | январь-июнь 2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 5.5. | Размещение информационных, аналитических и методических материалов на информационных стендах, сайтах ОУ, СМИ | весь период | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 5.6. | Сопровождение страницы «Государственная итоговая аттестация выпускников» официального сайта отдела образования Шаблыкинского муниципального района | весь период | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 5.7. | Проведение муниципального родительского собрания «Готовим детей к ЕГЭ» | февраль 2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 5.8. | Проведение классных часов в 11-х классах ОУ | весь период | Руководители ОУ, классные руководители |
| 5.9. | Курс лекций, разъяснительных бесед, деловых игр и тренингов для обучающихся 11-х классов | весь период | Руководители ОУ, классные руководители. |
| VI. Организация мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ на этапе государственной итоговой аттестации выпускников |
| 6.1. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации | май-июнь 2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 6.2. | Подготовка пунктов для проведения ЕГЭ, ГВЭ | май-июнь 2019г. | Руководители ОУ |
| VII. Контроль за обеспечением условий информационной безопасности в том числе через механизмы общественного наблюдения |
| 7.1. | Привлечение общественности к общественному наблюдению за проведением экзамена в ППЭ | май-июнь 2019г. | Отдел образования, руководители ОУ |
| VIII. Организация подачи апелляции, выдача результатов |
| 8.1. | Ознакомление с результатами ЕГЭ и подача апелляции | в течение 2-х дней после выдачи результатов | Руководители ОУ |
| IX. Анализ проведения ЕГЭ и выработка предложений |
| 9.1 | Сводный аналитический отчет, включающий, в том числе, предложения по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ (по всем направлениям работ) | до 15.07.2019г. | Муниципальный координатор, руководители ОУ |