РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

#### ПРИКАЗ

| от 26 августа 2019 года |  | № 159-а |
| --- | --- | --- |
| пос. Шаблыкино |  |  |

Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

в Шаблыкинском районе в 2020 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Департамента Орловской области от 23 августа 2019 года № 1281 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2020 году»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

1.1. «Дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в образовательных учреждениях Шаблыкинского района в 2020 году согласно приложению 1;

1.2. «Дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в образовательных учреждениях Шаблыкинского района в 2020 году согласно приложению 2.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования администрации Шаблыкинского района Гончарову С.В.

| Начальник отдела образования администрации района | Н. Н. Смолякова |
| --- | --- |

Приложение №1

к приказу отдела образования

от  26.08.2019 г. № 159-а

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в образовательных учреждениях  Шаблыкинского района в 2020году

| № | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов проведения единого государственного экзамена на территории Шаблыкинского района в 2018-2019 учебном году | август 2019 г. |  | Муниципальный координатор |  |  |
| 1.2. | Обсуждение результатов ЕГЭ на августовской конференции, секционных заседаниях РМО, принятие решения по выявленным проблемам, задачи на 2019-2020 учебный год по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ | август 2019 г. |  | Муниципальный координатор, руководители РМО |  |  |
| 1.3. | Подготовка и проведение совещаний, семинаров с ответственными от ОО района по организации и проведению ГИА-11 | октябрь-май |  | Муниципальный координатор |  |  |
| 1.4 | Согласование взаимодействия с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | апрель-май 2020 г. |  | Начальник отдела образования |  |  |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в региональных репетиционных экзаменах по обязательным предметам в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации | Ноябрь 2019 года, март 2020 года. |  | муниципальный координатор, ОО |  |  |
| 2.2. | организация и проведение дополнительных занятий с детьми имеющими пробелы в знаниях | в течении года |  | ОО |  |  |
| 2.3 | Проведение муниципальными методическими объединениями учителей-предметников семинаров, мастер-классов по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 | в течении года |  | Руководители РМО, ОО |  |  |
| 2.4 | Участие в региональных вебинарах, конференциях, семинарах и т.д. по подготовке к сдаче ЕГЭ 2020 года» | в соответствии с региональным графиком |  | муниципальный координатор, ОО |  |  |
| 2.5 | Обучение общественных наблюдателей по вопросу нормативно-правовой базы единого государственного экзамена, с регламентами его проведения, а также правами и обязанностями (дистанционно) | март-апрель 2020г. |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| - Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих проведение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Утверждение «Дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в образовательных учреждениях Шаблыкинского района в 2020году | август 2019г. сентябрь 2019г. |  | Начальник отдела образования. Руководители ОО |  |  |
| 3.2 | Утверждение персональных составов: 1) муниципальных координаторов ГИА-11; 2) инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; | Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года |  | Начальник отдела образования. |  |  |
| - Мероприятия по формированию региональной информационной системы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по сбору персональных данных выпускников и внесение в региональную информационную систему | до 01.11.2019г. |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ инженер-программист |  |  |
| 4.2. | Внесение общего списка участников ЕГЭ, выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с указанием всех выбранных предметов в региональную информационную систему | до 01.02.2020г. |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ инженер-программист |  |  |
| 4.3 | сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов | до 20 ноября 2019 г. |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 4.4 | Прием заявлений на участие в ГИА-11, ЕГЭ: 1) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 2) в досрочный и основной периоды проведения ГИА-1 3) в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | До 19 августа 2019 г До 1 февраля 2020 г До 20 августа 2020 г |  | Руководители ОУ, Муниципальный координатор |  |  |
| 4.5 | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) 1) выпускников текущего года, обучающихся ПОО - в ОО; 2) выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства | в установленные сроки |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| - Информирование о проведении ЕГЭ и ГВЭ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение совещаний с участием представителей отдела образования, образовательных учреждений, общественности по тематике ЕГЭ, ГВЭ | весь период |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.2. | Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями, выпускниками, учителями, через газету «Шаблыкинский вестник» | январь-июнь 2020г. |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.3. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ, ГВЭ | январь-апрель 2020г. |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.4. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) | Октябрь - ноябрь 2019 года |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.5. | Размещение информационных, аналитических и методических материалов на информационных стендах, сайтах ОУ, СМИ | весь период |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.6. | Сопровождение страницы «Государственная итоговая аттестация выпускников» официального сайта отдела образования Шаблыкинского муниципального района | весь период |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.7. | Проведение муниципального родительского собрания «Готовим детей к ЕГЭ» | февраль 2019г. |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.8. | Проведение классных часов в 11-х классах ОУ | весь период |  | Руководители ОУ, классные руководители |  |  |
| 5.9. | Курс лекций, разъяснительных бесед, деловых игр и тренингов для обучающихся 11-х классов | весь период |  | Руководители ОУ, классные руководители. |  |  |
| 5.10 | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11 | Январь - май 2020 года |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.11 | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ | В течение учебного года |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.12 | Обеспечение МОУО нормативными и инструктивными документами федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-11 | По мере поступления |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| 5.13 | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11 | Август 2019 г – май 2020 г |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ: 1) мониторинг работы сайтов отдела образования, ОО по информационной работе о проведении ГИА-11; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг проведения районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных «горячих линий» |  | В течение учебного года |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |
| 6.2 | Сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не получивших аттестат |  | Август, октябрь |  |  |  |
| 6.3 | Контроль за подготовкой выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11: 1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; 2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11; 4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в МОУО, в ОО |  | В течение учебного года |  | специалисты отдела образования, руководители ОО |  |
| - Организация мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ на этапе государственной итоговой аттестации выпускников |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие в ЕГЭ по расписанию, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации | май-июнь 2020г. |  | Муниципальный координатор, руководители ОУ |  |  |

Приложение № 2

к приказу отдела образования

от  26.08.2019 г. № 159-а

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в образовательных учреждениях  Шаблыкинского района в 2020году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2019 года, выявление трудностей и определение путей их решения |  |  | сентябрь – октябрь 2019 года | # МОУО,ОО, РМО |
| # II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании |  |  | август-сентябрь 2019г | # ОО |
| 2. | Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации |  |  | ноябрь 2019 года, февраль-апрель 2020 года | # МОУО, ОО |
| # Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов отдела образования в соответствие с региональными, федеральными нормативными и распорядительными документами |  |  | по мере изменения федеральных нормативных и распорядительных документов | # МОУО |
| 2. | Подготовка общественных наблюдателей. |  |  | согласно графику ОРЦОКО | МОУО |
| 3. | Утверждение персональных составов: |  |  |  |  |
| 3.1. | инженеров-программистов |  |  | ноябрь 2019 года | # МОУО |
| 3.2 | муниципальных координаторов |  |  | октябрь 2019 года | # МОУО |
| 3.3 | работников ППЭ |  |  | февраль 2020 года | # МОУО |
| # Финансовое обеспечение ГИА – 9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Распределение средств местного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 в Шаблыкинском районе |  |  | июль-август 2019 года | # МОУО |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |  |  |
| 2.1 | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ: - досрочный период; -основной период; -дополнительный период -сентябрьский |  |  | март - апрель 2020 года май-июнь 2020 года сентябрь 2020 года | # МОУО, ОО |
| 3. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением |  |  | ноябрь 2019г март-июнь 2020 года, сентябрь 2020 года | МОУО |
| # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в обучающих семинарах федерального, регионального, муниципального уровней |  |  | весь период | МОУО, ОО |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ: |  |  |  |  |
| 2.1. | - участников ОГЭ и ГВЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ и технологии проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ |  |  | октябрь 2019 года – май 2020 года | МОУО, ОО |
| 2.2. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне |  |  | январь 2020 года | МОУО |
| 2.3. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ и ГВЭ в ППЭ: - руководителей ППЭ; - организаторов в аудиториях; - технических специалистов |  |  | март - май 2020 года апрель – май 2020 года март – май 2020 года | МОУО, руководители ППЭ |
| # Организационное сопровождение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ |  | февраль 2020 года |  | # МОУО |
| 2. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА |  | ноябрь 2019 года – июль 2020 года |  | МОУО, ОО |
| 3. | Утверждение протоколов о результатах ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету (в том числе после подачи апелляций) и организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ |  | в сроки, установленные Рособрнадзором |  | МОУО, ОО |
| # Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием руководителей ОО и ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 , общественности ,родителей(законных представителей); |  | весь период |  | МОУО, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ; о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ |  | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  | МОУО |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») |  | весь период |  | МОУО, ОО |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ |  | январь-апрель 2020 года |  | МОУО, ОО |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  | весь период |  | МОУО, ОО |
| 5. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ |  | сентябрь 2019 года - август 2020 года |  | МОУО, ОО |
| 6. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ |  | сентябрь 2019 года, апрель-май 2020 года |  | МОУО, ОО |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ | весь период |  |  | МОУО, ОО |
| 1.1. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период | февраль-апрель 2020 года апрель-май 2020 года июль 2020 года |  |  | МОУО |
| 2. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Орловскую область для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | весь период |  |  | МОУО,ОО |
| 3. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июль, сентябрь 2020г. |  |  | МОУО |